



	[bookmark: JR_PAGE_ANCHOR_0_1]
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		
	
	
	[bookmark: Beleidsevaluatie]Beleidsevaluatie
	

	
	[image: ]
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	

	
	
	
	Journaalvolgnummers: JR Budg. 349418 Alg. 14974 /  IK Budg. 56985
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Gemeente (0207.512.197)
	OCMW (0212.208.086)
	
	

	
	Ninoofsesteenweg 116, 1670 Pepingen
	Kerkstraat 2, 1670 Pepingen
	
	

	
	Algemeen directeur: Leen Deneyer
	Financieel directeur: Liesbet Kestens
	
	



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Prioritaire beleidsdoelstelling: BDPR-1: Uitbouw tot een bruisende gemeenschap met levendige buurten en wijken 
	
	

	
	Kwalitatieve omschrijving:  We willen laagdrempelige ontmoetingsplaatsen (bib, abdijkerk Bellingen, jeugdhuiswerking) creêren en regionaal samenwerken rond cultuur en erfgoed. Belangrijke randvoorwaarden zijn hierbij : samenwerking met buurgemeenten en voordelige tarieven. 
 
	
	

	
	Van 01/01/2020 tot 31/12/2026
	
	

	
		Toelichting evaluatie:
	Uitvoeringstrend: In uitvoering

BBC-DR com ingetikt
	

	
	
	



	

	
	
			



		2025




	
		Jaarrekening



		Eindkredieten



		Initiële kredieten




		Exploitatie



		



		



		




		Uitgaven



		12.218



		12.395



		13.633




		Saldo



		-12.218



		-12.395



		-13.633




		Investeringen



		



		



		




		Uitgaven



		62.638



		862.157



		1.056.000




		Saldo



		-62.638



		-862.157



		-1.056.000




		Financiering
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	Prioritair actieplan: PAP-1: Gemeentelijke infrastructuur voor vrije tijd opwaarderen en aanbod verruimen
	
	

	
	
	Als bestuur vinden we het belangrijk om alle Pepingenaren, zeker ook de kansengroepen, te bereiken, betrekken, stimuleren, ondersteunen, en leiden naar vrijetijdsaanbod. Een degelijke infrastructuur of het opwaarderen ervan, zowel voor het personeel (opslagruimte, bureauruimte) als voor de inwoners, is hierbij een must. De bib moet een eigentijdse en laagdrempelige ontmoetingsplaats worden, waardoor aanpassingswerken nodig zullen zijn. De vraag om een sporthal te realiseren is aanwezig, waardoor we zullen trachten te zoeken naar samenwerkingen met externe partners, eventueel (samen) met privégelden. Ook onze jeugdinfrastructuur kan beter uitgerust worden, bv. gebouwen voorzien van Wifi. 
Intergemeentelijke samenwerkingen, zoals jeugdregio, sportregio, cultuurregio, Toerisme Vlaams-Brabant, … winnen steeds meer aan belang. Het bestuur gelooft sterk in hun meerwaarde voor zowel het personeel als de inwoners, en daarom worden deze samenwerkingen verder gezet en uitgebouwd indien mogelijk. 
Voor activiteiten of infrastructuur die we niet in de eigen gemeente kunnen aanbieden (bijv. zwemmen, cultuurcentrum, …) zullen we onderzoeken of onze inwoners aan een voordeliger tarief kunnen deelnemen in de buurtgemeenten door bijvoorbeeld ons systeem van jongerencheques (KOE-PONGS) uit te breiden naar andere gemeenten in onze regio.

Tot slot wil het bestuur haar immaterieel en (on)roerend erfgoed opwaarderen en openstellen voor haar inwoners en bezoekers. Daarnaast willen we (blijven) inzetten op de inventarisatie, zorg en bewaring van waardevol niet-beschermd (religieus) onroerend erfgoed en dit in samenwerking met lokale en regionale partners.

De gemeente Pepingen blijft het verenigingsleven via logistieke en financiele steun verder ondersteunen. Op gebied van ondersteuning van en ter beschikking stellen van  goed uitgeruste zalen  die ook kunnen dienen als ontmoetingsruimte,  scoort Pepingen in vergelijking met andere gemeenten hoog. Pepingen wil hierin verder blijven investeren. We verwijzen ook naar het actieplan PAP4 “ vermaatschappelijking van de zorg en buurtgerichte zorg “ en de belangrijke rol van deze ontmoetingsruimtes in elke dorpskern  ter bevordering van de sociale cohesie.

De bibliotheek wordt een  aangename kennis- en ontmoetingsplaats voor Pepingenaren van alle leeftijden, waar iedereen de kans krijgt om te lezen, te leren, te ontdekken, te netwerken samen met zijn of haar dorpsgenoten. De zaal naast de bibliotheek wordt in de werking geïntegreerd.
Ze  blijft haar plaats behouden in Bellingen en kan samen met de abdijkerk , het kasteelklooster Ter Loo , de zaal de Kring en de open landschappen ,  van Bellingen een mooi cultuurdorp maken. 
Dit kadert ook  in de visie om  de troeven van elke deelgemeente optimaal uit te spelen.
	
	

	
	
	Van 01/01/2020 tot 31/12/2026
	
	

	
	
		Toelichting evaluatie:
	Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluaties:
Evaluatie 2025: Realisatie van 01/07/2025 t.e.m. 31/12/2025: 
Dienst Vrije Tijd: 
- activiteiten gezondheid: Opstart Tournee Minérale 2026, opvolging Hartveilige Gemeente, aankoop AED gemeentehuis, KOTK Plantjesverkoop, opvolgen rookverbod en correct communiceren, 10-daagse geestelijke gezondheid van 01/10 tot 10/10: (informatiesessie veerkracht en weerbaarheidstraining seksuele agressie)  bewegingsyoga tijdens Ezelsoor. 

-Uitwerken activiteiten jeugd: Schatten van Vlieg, 3 zomeruitstappen (ism jeugdregio)   ezelsoor 3 september, ontbijt op dag van de jeugdbeweging (ism jeugdregio),11 november uitstap scholen, eindejaarsvervoer 2025-2026, theatervoorstelling "vluchtwegen" derde graad van de scholen ikv Wereldmaand , Pietenzoektocht, Sinterklaasintrede in de Schuur, eindejaarsvervoer, opleiding fuifcoach: EHBO en theorie (ism jeugdregio). 
-Uitwerken BOA - missie en visie, LSW
-Uitwerken activiteiten sport:  klassieke scholenveldloop en hindernissenparcours ,  kampioenenviering,  sessies Kijk ik drijf en kleuterhappening ism sportregio. 
(ILV Sportregio Pajottenland,   
-Verder ingezet op diversifiëring diverse kanalen zoals Facebook, Pepingen Informeert, persartikels, flyers, website, LED-scherm, Instagram en ook Hoplr. 
- activiteiten ontwikkelingssamenwerking: subsidie ontwikkelingsprojecten, Noodhulp aan Palestina-Gazastrook en Myanmar nav aardbeving,  koffiestop maart. 

Uitwerking van de bibliotheekwerking en leesbevorderende activiteiten door:
- digitale inclusie, samenwerking met scholen en een laagdrempelig activiteitenaanbod voor diverse 
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	doelgroepen. In september leverde de bibliotheek een illustrator voor Ezelsoor en extra digitaal scherm in de bib. 
- de schooluitleen voor de Pepingse basisscholen: VBS Harten Troef kwam tweewekelijks op bezoek, VBS Spring in ’t Veld wekelijks, en er werden zesmaal per jaar boekentrolleys geleverd aan de kleuterklassen van Harten Troef in Heikruis en Spring in ’t Veld in Bellingen. Sinds december 2025 werd hiervoor ook samengewerkt met Kinderschuur. 
-  Boekstart en Taalpunt, met aparte en uitnodigende hoeken in de bib en promotie via sociale media.
-  Digitale ondersteuning door digilessen:  Mobiliteitsapps, Vergelijk je telecomfactuur,  Leer werken met je smartphone of tablet en Leer werken met je computer. Daarnaast r structurele ondersteuning via digihelpers, iedere woensdag en iedere eerste zaterdag van de maand , met aanvullend lesmateriaal in de bib. De bibliotheek organiseerde  een avondlezing Scrollaholics, een kinderboekenleesclub voor volwassenen
-  lezing  Khalid Benhaddou (Wereldmaand) , een herfstvakantieactiviteit Leer slamdichten met Petit Jean voor kinderen van Huize Terloo en andere geïnteresseerden, en een pyjama-avond in het kader van de Voorleesweek. Vanaf 29 oktober kwam er wekelijks op woensdagnamiddag een medewerker van Huize Terloo helpen in de bib. 

- intergemeentelijke samenwerkingen en sectorontwikkelingen actief opvolgen (o.a. Cultuurregio ZENDER, Wereldweek, GROS, cultuurwerkgroep, stuurgroep Roefeldag, regiobib Pajottenland & Zennevallei, Cultuurconnect en VVBAD)
- Uitwerken activiteiten cultuur en erfgoed: Uitwerken cultuur- en erfgoedactiviteiten:  11-juliviering in het kader van Vlaanderen Feest!; opvolging restauratie kapel Terlinden i.s.m. Erfgoedstichting; opvolging restauratie Abdijkerk Bellingen; onderzoek mogelijkheden aparte website Abdijkerk Bellingen; inhuldiging Anna van Croy-orgel in Abdijkerk Bellingen, opstart herwaardering schandpaal Heikruis i.s.m. Cultuurregio ZENDER; opsporing graven oudstrijders in functie van herdenkingsplaatjes

	



	

	
	
			



		2025




	
		Jaarrekening



		Eindkredieten



		Initiële kredieten




		Exploitatie



		



		



		




		Uitgaven



		11.682



		8.003



		9.003




		Saldo



		-11.682



		-8.003



		-9.003




		Investeringen



		



		



		




		Uitgaven



		62.638



		862.157



		1.056.000




		Saldo



		-62.638



		-862.157



		-1.056.000




		Financiering



		



		



		






	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Totaal niet-prioritaire actieplannen:
	
	

	
	
	
			



		2025




	
		Jaarrekening



		Eindkredieten



		Initiële kredieten




		Exploitatie



		



		



		




		Uitgaven



		536



		4.393



		4.630




		Saldo



		-536



		-4.393



		-4.630




		Investeringen



		



		



		




		Financiering
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	Prioritaire beleidsdoelstelling: BDPR-2: Behoud van het open, groene landelijke karakter. We willen een gemeente waar het aangenaam leven is 
	
	

	
	Kwalitatieve omschrijving:  Doelstelling is het behoud van het open, groene landelijke karakter door het ingroenen van enkele dorpskernen en de kerkhoven. 
 
	
	

	
	Van 01/01/2020 tot 31/12/2026
	
	

	
		Toelichting evaluatie:
	Uitvoeringstrend: In uitvoering

	

	
	
	



	

	
	
			



		2025




	
		Jaarrekening



		Eindkredieten



		Initiële kredieten




		Exploitatie



		



		



		




		Investeringen



		



		



		




		Uitgaven



		10.141



		66.136



		45.960




		Ontvangsten



		0



		8.750



		8.750




		Saldo



		-10.141



		-57.386



		-37.210




		Financiering
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	Prioritair actieplan: PAP-2: Open ruimte vrijwaren en aandacht voor landbouw en groen
	
	

	
	
	Door in te zetten op klimaatadaptie (o.a. meer groen, meer gaan ontharden) kunnen de effecten van klimaatverandering worden gemilderd en zal de biodiversiteit in onze gemeente versterkt worden.

In het gelijkblijvend beleid worden nog steeds subsidies voorzien voor groenbemesters, grondontleding. Tevens is er krediet voorzien voor de inzameling van plastiek en auto- en tractorbanden. De gemeentelijke landbouwraad werd opgericht.

Gemeentelijk/provinciaal ruimtelijk structuurplan:

De provincie Vlaams-Brabant werkt momenteel een nieuwe visie uit op de ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze provincie.  De provincie heeft daarover een eerste ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren gemaakt. 
De gemeente Pepingen zal dit dossier opvolgen, samen met de gemeentelijke adviesraden.
Tevens zal er een ontwerper aangesteld worden om het gemeentelijk beleidsplan (ruimtelijk structuurplan) bij te sturen, waar nodig.
	
	

	
	
	Van 01/01/2020 tot 31/12/2026
	
	

	
	
		Toelichting evaluatie:
	Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluaties:
Evaluatie 2025: Realisatie van 01/07/2025 t.e.m. 31/12/2025: De Bouw van KWZI-projecten in Pepingen 
•	KWZI Heikruis: Molenhofstraat – Neerstraat – Kouterstraat 
Aquafin-project 22785B (Kouterstraat-Molenhofstraat): ontwerpplannen wegenis werden besproken, advies ZENDER werd ingewonnen. De opmaak van een samenwerkingsovereenkomst met Aquafin en Arcadis is lopende. 

•	KWZI Bellingen: Kareelstraat 
Werfvergaderingen werden door Aquafin, Antea en Sweco opgestart. 

•	KWZI Beert + samenhang collector J. Demaegtstraat: 
De samenwerkingsovereenkomst (Aquafin + gemeente) werd principieel goedgekeurd door het CBS en zal worden voorgelegd aan GR. Er volgde een overleg met Aquafin op 14/07/2025 en een vervolgoverleg op 12/09/2025 inzake het grensonderzoek (bestaande toestand en projectzone). Er wordt goedkeuring verleend om over te gaan tot verwerving op basis van artikel 13 van het gemeentewegendecreet. Het voorontwerp zal weldra bezorgd worden. Er werd een infomarkt georganiseerd zodat inwoners op de hoogte worden gebracht. 

•	Daelestraat -  Nieuwe Baan
Geen nieuwe realisaties 

Dorekensstraat 
Fluvius engageert zich voor het aanleggen van een gescheiden stelsel in de Dorekensstraat opwaarts van de Nieuwe Baan. Hiervoor werden reeds GIP-subsidies toegekend. B224139. Het studiebureau HOSBUR heeft een nieuwe raming met aangepast ereloonvoorstel bezorgd op 30/09/2025. De samenwerkingsovereenkomst zal behandeld worden. Een definitief ontworpen plan zal worden opgemaakt zodat dit kan worden voorgelegd aan gemeenteraad. De afkoppelingsstudies zullen worden opgestart. 

•	Vervolgactie 5A: Reductiedoelstellingen 2027
Klein Brusselstraat (R/002356): tijdelijk on hold. Klein Brusselsttraat sluit aan op gewestweg. AWV en Aquafin hebben dit niet mee opgenomen in de planning en niet voorzien op financieel vlak. Doordat deze actoren geen ruimte en geen middelen beschikbaar hebben voor dit project en een realisatie van de Klein Brusselstraat zou uitmonden in een puntlozing, wordt dit project tijdelijk on hold gezet. 

Aanleg riolering – gescheiden stelsel in de Hoesnaek en Kamstraat
Hier wordt nog steeds gewacht op definitief standpunt van onroerend erfgoed. 
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	Fluvius project Neerstraat-Heikruis Pepingen (R/006053)
GIP Project 222 139: Infovergadering voor de inwoners heeft plaatsgevonden. Er werd een afkoppelingsdeskundige aangesteld.  

•	Gecombineerd dossier riolerings- en wegeniswerken:  Kriekelaerestraat- Trapstraat -aansluiting Bogaarden – Huttestraat-Terkammenstraat- 
304357 - 22.596 - Aquafin W&R Kriekelaerestraat 
304464 - 20892 - Aquafin Aansluiting Bogaarden KWZI Pepingen.
In uitvoering: dossier lopende. Werfvergadering wordt temporeel opgevolgd. Er werd een PV opgemaakt op 06/11/2025 door de leidend ingenieur van het studiebureau SWECO betreffende de uitvoering van de gestaffelde asfalt.

B209086C: Fluvius Trapstraat. De opdracht werd gegund aan aannemer Stadsbader, studiebureau is Sweco. De werken zijn gestart aan het bufferbekken + voorbereidende werken zijn in uitvoering. Infovergadering zal weldra volgen. 

•	Terheugenstraat: Riolering Riobra
De Vlaamse overheid heeft een beslissing genomen op 03/07/2025 naar aanleiding van de omgevingsvergunningsaanvraag van nv Aquafin voor de aanleg van een nieuw gescheiden rioleringsstelsel met bemalingte Terheugen.
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		Jaarrekening



		Eindkredieten



		Initiële kredieten




		Exploitatie



		



		



		




		Investeringen



		



		



		




		Uitgaven



		10.141



		66.136



		45.960




		Ontvangsten



		0



		8.750



		8.750




		Saldo



		-10.141



		-57.386



		-37.210




		Financiering



		



		



		






	
	
	
	
	
	

	
	Geen niet-prioritaire actieplannen
	
	

	
	Prioritaire beleidsdoelstelling: BDPR-3: We willen het verkeer in en door de gemeente vlotter en veiliger maken 
	
	

	
	Kwalitatieve omschrijving: Verbeteren van de veiligheid van het verkeer en promoten van de zwakke weggebruiker door het voorzien van mobipunten, de uitbreiding van het fietspadennetwerk en het structureel verankeren van het onderhoud ervan binnen de dienst. 
 
	
	

	
	Van 01/01/2020 tot 31/12/2026
	
	

	
		Toelichting evaluatie:
	Uitvoeringstrend: In uitvoering

	

	
	
	



	

	
	
			



		2025




	
		Jaarrekening



		Eindkredieten



		Initiële kredieten




		Exploitatie



		



		



		




		Uitgaven



		28.014



		64.600



		71.300




		Saldo



		-28.014



		-64.600



		-71.300




		Investeringen



		



		



		




		Uitgaven



		213.863



		843.089



		487.189




		Ontvangsten



		0



		110.104



		100.000




		Saldo



		-213.863



		-732.985



		-387.189




		Financiering
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	Prioritair actieplan: PAP-3: Verbeteren van de veiligheid van het verkeer en promoten van de zwakke weggebruiker
	
	

	
	
	Mobiliteitsvisie 2020 De Lijn en ‘Vervoer op Maat’
Kadering in het beleid:
Het decreet basisbereikbaarheid werd goedgekeurd in april 2019. 
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn zal enkel nog het kern- en aanvullend net bedienen. De mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn werkt budgetneutraal, er worden lijnen weggehaald op plaatsen waar er te weinig vraag is en voorzien op plaatsen waar er een tekort is in de vervoerregio. De gemeenten hebben inspraak via de vervoerregioraad.
De gemeenten krijgen in het decreet van 2019 meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Ze staan in voor de uitbouw van ‘vervoer op maat’ (VOM) waarbij ze ondersteund worden door de vervoerregio. VOM zorgt voor de verbinding met het kern- en aanvullend net van De Lijn en NMBS. 
Acties in samenwerking met vervoerregioraad en De Lijn:
•	Inspraak in Mobiliteitsvisie 2020: De bus nemen terug aantrekkelijker maken door de reistijd te verkorten, namelijk door het inkorten van busroutes (bv. lijn 164 Leerbeek-Halle via Heikruis en lijn 160 naar het station van Edingen).
•	Alternatieven voorzien voor de afschaffing van lijnverbindingen - VOM
•	VOM als voor- en natransport naar het kern- en aanvullend net, afstemming VOM met kern- en aanvullend net van bus- en treinverbindingen
•	Faciliteren VOM en belangrijke bushaltes, uitbouw mobipunten
•	Communiceren over Mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn en VOM

Verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid (zwakke weggebruiker)
Kadering in het beleid:
Op de participatieavond van 15 oktober 2019 zijn enkele wederkerende verkeersonveilige en verkeer onleefbare situaties aan bod gekomen, zoals onveilige/geen oversteken voor zwakke weggebruiker op N28 en het algemeen probleem van snel verkeer (en sluipverkeer) op de smalle landelijke lokale wegen.
Op 26 maart 2019 werd het SAVE-charter van vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK), ondertekend. OVK ondersteunt de gemeenten bij de opmaak van actiepunten voor het creëren van een verkeersveiligheidscultuur. 
Naast infrastructurele ingrepen, dragen sensibilisatiecampagnes, snelheidscontroles en handhaving ook bij tot de verkeersveiligheid. 

Acties:
•	Aanpakken voetgangers- en fietsoversteken op N28 in samenwerking met AWV
•	Hinder sluipverkeer aanpakken en verkeersremmende maatregelen invoeren
o	Trapstraat, Eikstraat, Kapellestraat,…
•	In het kader van het save-charter: opmaak actiepunten verkeersveiligheid in samenwerking met OVK, scholen en lokale politie
•	Organiseren van sensibiliteitsacties op maat
•	In het kader het (verkeers)veiligheidsbeleid en verkeerscontroles: de inplanting van camera’s onderzoeken en waar mogelijk plaatsen, alsook het type (ANPR, trajectcontrole,…). Hierbij wordt er naar een samenwerking gezocht met buurgemeentes en met politiezone, om zo een cameraplan te kunnen uitbouwen met maximale subsidiëring.
.	Aanleg parking Ter Loo

Update nieuw mobiliteitsplan
Kadering in het beleid:
In april 2019 werd het decreet basisbereikbaarheid goedgekeurd.  
In het decreet basisbereikbaarheid is een gemeentelijk mobiliteitsplan niet meer verplicht, toch blijft het aan te raden.  Zo blijft het gemeentelijk mobiliteitsplan up-to-date en kadert het binnen het nieuwe decreet basisbereikbaarheid van april 2019.
Tevens zal er een visievorming en actieplannen uitgewerkt worden conform artikel 3 van het decreet gemeentewegen.  Om de doelstelling te realiseren dient de gemeente een geïntegreerd beleid te voeren, dat onder meer gericht is op :
-	De uitbouw van een veilig wegennet op lokaal niveau;
-	De herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen, zowel op recreatief als op functioneel vlak. 
Acties:
•	Update gemeentelijk mobiliteitsplan, waarin de bepalingen van het decreet gemeentewegen verwerkt worden en  afstemming ervan met het regionaal mobiliteitsplan.
	
	

	
	
	Van 01/01/2020 tot 31/12/2026
	
	

	
	
		Toelichting evaluatie:
	Uitvoeringstrend: In uitvoering
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Evaluaties:
Evaluatie 2025: Realisatie van 01/07/2025 t.e.m. 31/12/2025:

4.3) Aanleg fietspad Heikruis Molenstraat, Heikruisesteenweg en Molenhofstraat en Hondzochtstraat: 
Er zijn verder geen nieuwe gegevens beschikbaar. 

4.4) Fietspaden Eikstraat: studiebureau Arcadis is aangesteld voor deze opdracht. 
Er zijn verder geen nieuwe gegevens beschikbaar. 

4.5.) Fietspaden Hoesnaek – studiebureau Sweco werd aangesteld voor deze opdracht.
Er zijn verder geen nieuwe gegevens beschikbaar.

"2) Hinder sluipverkeer aanpakken en verkeersremmende maatregelen invoeren 
Het goedgekeurd mobiliteitsplan door de raad wordt systematisch uitgevoerd. De aankoop, levering en plaatsing van de verkeersborden is uitgevoerd. Problematiek Grimmingestraat werd aangepakt en er werden maatregelen ingevoerd. De verkeersremmende maatregelen in de Eikstraat werden na overleg met de buurtbewoners en fietsers aangepast. 

"3) In het kader van het save-charter: overleg via focusgroep scholen i.k.v. participatie bij het mobiliteitsplan.
De verkeerssituatie in de Kareelstraat werd aangepast na overleg met de school en OC Terloo. 

"4) Organiseren van sensibiliteitsacties
Er worden regelmatig artikels in het gemeentelijk infoblad gepubliceerd.

"5) In het kader het (verkeers)veiligheidsbeleid en verkeerscontroles: 
De trajectcontroles zijn lopende.

“6) Update nieuw mobiliteitsplan: 
Deze actie moet nog worden uitgevoerd. Er werd een mobiliteitsraad opgericht. 

“7) Herinrichting Ninoofsesteenweg N28 – Pepingen – Gooik
Openbaar onderzoek is afgelopen.

	



	

	
	
			



		2025




	
		Jaarrekening



		Eindkredieten



		Initiële kredieten




		Exploitatie



		



		



		




		Uitgaven



		18.875



		29.500



		34.500




		Saldo



		-18.875



		-29.500



		-34.500




		Investeringen



		



		



		




		Uitgaven



		18.391



		451.469



		291.189




		Ontvangsten



		0



		110.104



		100.000




		Saldo



		-18.391



		-341.365



		-191.189




		Financiering
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	Totaal niet-prioritaire actieplannen:
	
	

	
	
	
			



		2025




	
		Jaarrekening



		Eindkredieten



		Initiële kredieten




		Exploitatie



		



		



		




		Uitgaven



		9.139



		35.100



		36.800




		Saldo



		-9.139



		-35.100



		-36.800




		Investeringen



		



		



		




		Uitgaven



		195.473



		391.620



		196.000




		Saldo



		-195.473



		-391.620



		-196.000




		Financiering



		



		



		






	
	
	
	
	

	
	Prioritaire beleidsdoelstelling: BDPR-4: Wij blijven inzetten op kwaliteitsvolle en betaalbare zorg in een vergrijzende samenleving.
	
	

	
	Kwalitatieve omschrijving: Dit willen we bereiken door het zorgnetwerk verder uit te bouwen tot een efficiënt detectiesysteem en door de  adviesraden en verenigingen  betrekken bij het mobiel dienstencentrum.  Buurtgerichte zorg wordt de uitdaging. 
 
	
	

	
	Van 01/01/2020 tot 31/12/2026
	
	

	
		Toelichting evaluatie:
	Uitvoeringstrend: In uitvoering
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	Prioritair actieplan: PAP-4: Vermaatschappelijking van zorg en buurtgerichte zorg
	
	

	
	
	Met de  vermaatschappelijking van de zorg wil de Vlaamse overheid  het enorme maatschappelijke kapitaal dat Vlaanderen rijk is, mobiliseren.
 Inwoners  die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden en/ of kwetsbaar zijn moeten een eigen zinvolle plek in de samenleving kunnen  innemen. 
Buurtgerichte zorg kan hier een middel toe zijn. Buurtgericht zorg beoogt het welzijn van alle buurtbewoners en de versterking van de sociale cohesie. Het bundelt alle krachten op lokaal vlak om de best mogelijke hulp en zorg te bieden. Dit kan enkel mits een goede samenwerking tussen alle professionele actoren, samen met de informele zorg-verleners: buren, vrijwilligers en mantelzorgers.
Niet enkel binnen het domein welzijn maar ook met linken naar het vrij initiatief, het verenigingsleven, buurtinitiatieven, mobiliteit
Pepingen  is een uitgestrekte gemeente bestaande uit 6 dorpen en kent geen echte buurten . Buiten 2 woonzorgcentra ( Pepingen en Heikruis) , 2 scholen ( Pepingen/Heikruis en Bellingen), de bibliotheek ( Bellingen) , gemeente – en OCMW diensten ( Pepingen) zijn er weinig voorzieningen. Wel is er een uitgebreid verenigingsleven dat sterke linken heeft met de respectievelijk gemeenten.
Het is dus belangrijke uitdaging om alle dorpen levendig te houden en oog te hebben voor alle (zorg)noden binnen  elk dorp. Pepingen zet hiervoor in op 
-	Het verder ondersteunen van het verenigingsleven ( logistiek , financieel), 
-	Verder ondersteunen van buurtinitiatieven zoals buurtfeesten
-	Kwalitatieve ontmoetingsplaatsen in elk dorp
-	(zelf) verder blijven organiseren van thuisdiensten zoals een poetsdienst dienstencheques  die ook een detectiefunctie kunnen opnemen
-	Verhogen van de participatie van de inwoners 
-	Mobiliteit tussen de dorpskernen
-	…

Lokale dienstencentra wordt een belangrijke rol toebedeeld in de organisatie van de buurtzorg. Pepingen heeft geen lokaal dienstencentrum maar wel een mobiel dienstencentrum, de Klaproos. De werking zal in samenwerking met de verenigingen verder uitgebouwd worden.  Mensen wegwijs maken, hen op de hoogte brengen van hun rechten, informeren en gericht doorverwijzen. Dit alles om onderbescherming tegen te gaan.
	
	

	
	
	Van 01/01/2020 tot 31/12/2026
	
	

	
	
		Toelichting evaluatie:
	Uitvoeringstrend: In uitvoering

Evaluaties:
Evaluatie 2025: Realisatie van 01/07/2025 t.e.m. 31/12/2025:
Drempelscan GBO Zennevallei
GBO Zennevallei liet in 2025 een drempelscan uitvoeren door vzw De Link om de toegankelijkheid van de dienstverlening te evalueren volgens de 9 B’s. OCMW Pepingen nam schriftelijk deel.
•10/02/2025: Vast Bureau keurt deelname OCMW Pepingen aan de drempelscan goed.
•Analyse gebaseerd op bevraging van zeven lokale besturen en reflecties van ervaringsdeskundigen.
•Rapport toegelicht op 25/06/2025 aan de stuurgroep

Kernbevindingen – drie prioritaire werven
1. Betere samenwerking tussen GBO‑partners. Duidelijke taakverdeling, gedeeld beroepsgeheim, casusoverleg, één aanspreekpunt. 
2. Sterkere communicatie naar doelgroepen. Klare taal, meertaligheid, visueel materiaal, digitale én cultuursensitieve toegankelijkheid. 
3. Meer structurele betrokkenheid van gebruikers. Cliëntenfora, focusgroepen, samenwerking met armoedeverenigingen en brugfiguren, inzet ervaringsdeskundigen.

Einde Vlaamse projectsubsdies GBO (Zennevallei):
De Vlaamse projectsubsidies voor het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) lopen af in 2026. Volgens de VVSG roept dit belangrijke vragen op over hoe lokale besturen hun regierol en partnerrol blijvend kunnen opnemen zodra deze Vlaamse financiering wegvalt. De Vlaamse stuurgroep geeft aan dat het GBO voortaan beschouwd wordt als een integraal onderdeel van de reguliere dienstverlening van OCMW, CAW en DMW. Dit houdt in dat de structurele verantwoordelijkheid – en dus ook de financiering – in de toekomst in hoofdzaak bij de lokale besturen zelf zal liggen. Hierdoor zullen gemeenten en OCMW’s het GBO vanaf 2026 vooral met eigen middelen moeten dragen.
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	Hoplr:
De werking van Hoplr blijft momenteel stabiel, maar intern zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Medewerkers uit verschillende diensten kregen toegang tot Hoplr, met de bedoeling het platform te gebruiken als een officieel communicatiekanaal binnen de organisatie. Om dit op een consistente en professionele manier te laten verlopen, is het nodig om een afsprakenkader op te stellen waarin wordt vastgelegd wie berichten plaatst, welke informatie wordt gedeeld en op welke momenten communicatie via Hoplr gebeurt.
Vanaf volgend jaar wordt een medewerker deeltijds aangesteld als communicatieverantwoordelijke. Deze persoon zal het verdere beleid rond Hoplr concreet uitwerken, de interne afspraken structureren en waken over een uniforme en kwaliteitsvolle communicatie.

Activiteiten Mobiel Dienstencentrum De Klaproos:
In het laatste semester van 2025 werden volgende sessies georganiseerd:
- 11/12/2025: Animatienamiddag "Variété bij de thee" van 14u00 tot 16u00 in Parochiezaal te Elingen door DVC Events.
- 11/09/2025: Wegens groot succes : tweede sessie "Opfrissen van de Wegcode" voor het mobiel dienstencentrum De Klaproos op donderdag 11 september van 14u00 tot 16u00 in zaal De Kring te Bellingen.

	



	

	
	Geen niet-prioritaire actieplannen
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen 
	
	

	
	- BDNP-1: We organiseren een kwalitatief laagdrempelige dienstverlening.
- BDNP-2: Duurzaamheid en zorg voor het milieu vormen een rode draad doorheen het beleid.
- BDNP-3: We willen landbouw en economische activiteit in de gemeente ondersteunen.
- BDNP-4: We bouwen de sociale dienstverlening verder uit om iedereen in de mogelijkheid te stellen een menswa
- BDNP-5: We dragen bij tot een goede ontwikkeling en gezonde levensstijl van jong en oud.
- BDNP-6: We organiseren de administratie op een moderne & transp. manier waarbij correcte dienstverlening & b
- BDNP-7: Wonen moet voor iedereen betaalbaar en kwaliteitsvol zijn. De gemeente vervult hierin een regierol.

	
	

	
	
			



		2025




	
		Jaarrekening



		Eindkredieten



		Initiële kredieten




		Exploitatie



		



		



		




		Uitgaven



		121.576



		164.632



		170.392




		Ontvangsten



		61.769



		67.399



		67.399




		Saldo



		-59.807



		-97.233



		-102.993




		Investeringen



		



		



		




		Uitgaven



		313.267



		1.254.601



		574.500




		Ontvangsten



		0



		72.500



		72.500




		Saldo



		-313.267



		-1.182.101



		-502.000




		Financiering



		



		



		




		Ontvangsten



		26.547



		0



		0




		Saldo



		26.547



		0



		0
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	Locatie van Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en acties : https://www.pepingen.be/bestuur-beleid/financien/jaarrekening/jaarrekening-2025
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
	

	
	MJP initieel krediet: 
	MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2025 2020: Budg. 56985
MJP eindkrediet: 
	MJP_VOORLOPIG_2020 2020: 
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